## 第1次迭代
打卡签到项目组第1次迭代开发计划表 |  |  |  |  | 迭代时间： | 2019.6.4-2019.6.6
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 签到 | 签到 | 可以实行基本的签到功能 | 林申泽 | 2019.4.12 | 2019.4.19 | 已完成 | 无
|  | 签到历史显示 | 可以查看签到历史 | 林申泽 | 2019.4.12 |  | 开发中 | 无
|  | 补签 | 可以在没有签到的那天进行补签 | 林申泽 | 2019.4.12 |  | 开发中 | 无
|  | 删除 | 可以删除签到记录 | 施俊杰 | 2019.4.12 |  | 开发中 | 无
2 | 登录 | 输入 | 输入登录账号密码 | 施俊杰 | 2019.4.12 |  | 开发中 | 无
|  | 删除 | 清除输入的错误信息 | 王静 | 2019.4.12 |  | 开发中 | 无
| 首页 | 跳转 | 可以跳转到其他页面，比如签到页面 | 王静 | 2019.4.12 |  | 开发中 | 无
|  | 退出登录 | 退出账号 | 刘佳莉 | 2019.4.12 |  | 开发中 | 无
3 | 查询 | 输入信息 | 输入个人信息 | 刘佳莉 | 2019.4.12 |  | 开发中 | 无
|  | 点击查询 | 进行查询 | 余冠琪 | 2019.4.12 |  | 开发中 | 无
|  | 信息输出 | 可查看到自己的基本信息 | 余冠琪 | 2019.4.12 |  | 开发中 | 无