## 第1次迭代
打开签到系统项目组第1次迭代测试计划表 |  |  |  | 测试时间： | 2019.4.1 - 2019.5.22
序号 | Bug名称 | Bug描述 | 解决方法 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | Bug状态
1 | 数据库连接异常 | 数据库连接不到jdbc出现报错现象 | 通过更换mysql-connector-java-8.0.15.jar包和修改数据库的连接地址解决 | 林申泽 | 4.3 | 4.4 | 打开
2 | 获取到数据库字符串乱码 | 通过Mysql数据库从数据库中提取的字符串存在乱码现象 | 通过添加?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8；数据库在存放项目数据的时候会先用UTF-8格式将数据解码成字节码，然后再将解码后的字节码重新使用GBK编码存放到数据库中。在从数据库中取数据的时候，数据库会先将数据库中的数据按GBK格式解码成字节码，然后再将解码后的字节码重新按UTF-8格式编码数据，最后再将数据返回给客户端。 | 林申泽 |  |  | 打开
3 | 数据库查询异常 | 从数据库中查询学生姓名时无法返回到前端页面 | 通过修改数据库查询语句和JSON解析成功返回正确数据 | 林申泽 |  |  | 打开
4 | 前端提交请求数据库报错 | 数据库主键存在了重复的内容 | 通过修改主键字段使得有相通数据的字段成功保存到数据库 | 林申泽 |  |  | 打开
5 | 前端页面占比失调 | 在不同浏览器中前端页面的布局发生变形 | 通过使用Bootstrap把前端网页分为了12等分并按需求等分固定了前端页面的大小使得在PC端和手机端不同浏览器都能完整的显示 | 林申泽 |  |  | 打开
6 | 提交添加数据时没有返回信息 | 在完成一次添加后页面没有提示返回给用户使得用户默认以为已经成功从而造成误解 | 通过添加一个JSP页面返回给用户相对应的提示语，给用户返回对应的信息。 | 林申泽 |  |  | 打开
7 | 跳转到错误页面 | 在正确登录进入后跳转到了错误的页面 | 通过对比发现错误的跳转链接，修改了正确的跳转链接解决 | 林申泽 |  |  | 打开
8 | 选择课时返回空值 | 在选择签到课时时发现选择课时传输到数据库的值为空 | 通过修改Value=""的值成功解决传输到后台的空值。对应代码修改判断值是否与前台页面相对应。 | 林申泽 |  |  | 打开
9 | 跳转页面空白 | 跳转到指定页面之后出现空白页面 | 通过配置web.xml文件里面的<servlet>和<servlet-mapping>配置文件成功返回显示正确页面。 | 林申泽 |  |  | 打开
10 | [6 empty] | 打开
11 | [6 empty] | 打开
12 | [6 empty] | 打开
13 | [6 empty] | 打开
14 | [6 empty] | 打开
15 | [6 empty] | 打开
16 | [6 empty] | 打开
17 | [6 empty] | 打开
18 | [6 empty] | 打开
19 | [6 empty] | 打开
20 | [6 empty] | 打开