## 第1次迭代
打卡签到项目组第1次迭代开发计划表 |  |  |  |  | 迭代时间： | 2018.6.4 - 2018.6.6
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 签到 | 签到 |  |  |  |  | 已完成
|  | 签到历史显示 |  |  |  |  | 未开始
|  | 补签 |  |  |  |  | 未开始
|  | 删除 |  |  |  |  | 未开始
2 | 首页模板 | [5 empty] | 未开始
未开始
未开始
未开始
3 | [6 empty] | 未开始
未开始
未开始