## 第1次迭代
签到打卡项目组第1次迭代开发计划表 |  |  |  |  | 迭代时间： | 2019.4.1 - 2019.5.5
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 软件框架 搭建 | 登录页面 | 在账号框输入账号，密码框输入密码即可登录 |  | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 已完成
|  | 首页 | 首页设计布局，简介，点击相应按钮进入对应页面 |  | 2019-03-03 | 2019-03-05 | 已完成
|  | 签到专区设计 | 点击签到按钮进行签到 |  | 2019-03-08 | 2019-03-15 | 已完成
|  | 管理员功能实现 | 通过学生管理可以添加以及查找相应学生，查看打卡日志记录 |  | 2019-03-19 | 2019-03-25 | 已完成
2 | 用户登录 | 签到功能 | 点击头像进行签到，可查看签到状态及打卡记录 |  | 2019-03-28 | 2019-03-30 | 已完成
|  | 用户个人信息页面 | 可查看用户个人信息 |  | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 已完成
| 管理员登录 | 查看用户 | 查看所有用户打卡状态及打卡记录 |  | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 已完成
|  | 管理用户 | 可进行删除，添加用户 |  | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 已完成
3 | 登录及退出登录 | 验证账号是否正确 | 点击登录按钮输入正确的账号 |  | 2019-04-20 | 2019-04-23 | 已完成
|  | 密码格式是否正确 | 在账号正确的前提下密码框输入正确的密码格式即可正常登录 |  | 2019-04-25 | 2019-04-27 | 已完成
|  | 退出登录功能 | 在首页页面点击退出按钮，即可成功退出登录 |  | 2019-04-28 | 2019-04-30 | 已完成